**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Светлый на 2016-2021 годы» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (97,17%)17 961 510 руб. – план17 453 730 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности сельского поселения Светлый на 2016-2021 годы» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)1400 руб. –план1400 руб. – факт | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | Более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*0+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=5,5

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – умеренно эффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Светлый на 2016-2021 годы» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (95,88%)451 000 руб. –план432 452 руб. – факт | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Светлый на 2016 – 2021 годы» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 80% до 90% (81,28%)1 076 895 – план875 312 – факт  | 3 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*3+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=6,25

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году –эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый в 2016-2021 годах» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (99,88%)2 376 482 руб. – план2 373 643 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие спорта, культуры и библиотечного дела в сельском поселении Светлый на 2019-2021 годы» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (97,97%)7 808 700 – план7 494 002 – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Светлый на 2016-2021 годы» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)2000 руб. – план2000 руб. - факт | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году –эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Светлый в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2021 годах» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)89 000 руб. – план89 000 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка жителей сельского поселения Светлый на 2016-2019»**

 **за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (0%) | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*0+0,1\*0+0,1\*0+0,1\*10=1

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - малоэффективная муниципальная программа, предлагается - сокращение финансирования муниципальной программы или отмену.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Развитие дорожно-транспортной системы на территории сельского поселения Светлый на 2017-2021 годы» за 2019 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (2,82%)4 957 472 руб. – план140 000 руб. – факт  | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*0+0,1\*0+0,1\*10+0,1\*10=2,0

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – малоэффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования.