Приложение

к распоряжению администрации сельского

поселения Светлый от 21.04.2020 года № 36-р

План

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на территории сельского поселения Светлый общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Оказание содействия участковой избирательной комиссии сельского поселения Светлый в обеспечении компьютерным оборудованием, необходимым для применения технологии изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Чалапко Л.А. |
| 2. | Оказание содействия избирательной комиссии сельского поселения Светлый в обеспечении транспортным средством для организации голосования вне помещения, для голосования в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | в период начинающийся за 8 дней до дня голосования и заканчивающийся в день голосования | Чалапко Л.А. |
| 3. | Разработка и реализация Плана информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования на период подготовки к общероссийскому голосованию | Перова Д.В. |
| 4. | Оказание содействия участковой избирательной комиссии сельского поселения Светлый в проведении мероприятий по информированию участка голосования о предстоящем общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в том числе путем предоставления поверхностей для размещения информационных листовок, плакатов, баннеров | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Перова Д.В. |
| 5. | Размещение информационных материалов в организациях сельского поселения Светлый, предоставленных избирательной комиссией сельского поселения Светлый, в целях оказания содействия в информировании населения об их деятельности по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | на период подготовки к голосованию | Перова Д.В. |
| 6. | Назначение ответственного лица за взаимодействие с органами внутренних дел и направление его контактных данных в УМВД России по Березовскому району | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Тодорова Е.Н. |
| 7. | Проведение мероприятий по доведению и разъяснению до руководителей жилищно-коммунальных организаций, требований о своевременном информировании при обнаружении брошенного автотранспорта, бесхозяйных вещей в период подготовки и проведения общероссийского голосования в апреле 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования | Тодорова Е.Н. |
| 8. | Проведение ревизии имеющихся на балансе средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания), проверки их работоспособности, уточнение потребности технических средств на избирательном участке. Информирование о результатах ревизии УМВД России по березовскому району | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Чалапко Л.А. |
| 9. | Проведение комиссионных обследований помещений для организации голосования и работы участковой избирательной комиссии, задействованной при проведении голосования, включая помещение для голосования, помещение для хранения документации, оборудованное сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость, с обязательным включением в состав комиссии по обследованию избирательного участка руководителя участковой избирательной комиссии, руководителя объекта, на котором расположен избирательный участок | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  | Тодорова Е.Н. |
| 10. | Дооснащение избирательного участка средствами обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания) по результатам проведенных ревизий | Не позднее чем за 13 дней до дня голосования | Чалапко Л.А. |
| 11. | Проведение противопожарных инструктажей с членами участковой избирательной комиссии и иных работников о необходимости соблюдения противопожарного режима, в том числе исключения курения в местах размещения избирательного участка, ознакомления с правилами содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов, исключения использования электронагревательных приборов | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Тодорова Е.Н. |
| 12. | Проведение проверок работоспособности резервных источников электропитания с составлением акта проверок с последующим направлением их в МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района» | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | Чалапко Л.А. |
| 13. | Организация работы по обеспечению в помещениях участковой избирательной комиссии необходимых бытовых условий для сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего круглосуточное несение службы по охране избирательного участка | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | Руководитель учреждения объекта |
| 14. | Исключение доступа посторонних лиц к оборудованию и линиям связи, задействованных для обеспечения видеотрансляций на избирательном участке, а также обеспечивающих функционирование системы ГАС «Выборы» в месте размещения избирательной комиссии  | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования, в день голосования и 1 день после дня голосования | Руководитель учреждения объекта |
| 15. | Обеспечение круглосуточного дежурства коммунальной службы в период проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования, в день голосования и 3 дня после дня голосования | Цуканова С.А. |
| 16. | Обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций на прилегающих к объектам территориях, где расположены системы ГАС «Выборы», а также наличия резервных источников питания аварийного отключения основного источника питания | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования, в день голосования и 3 дня после дня голосования | Цуканова С.А.Руководитель ООО ЮРЭСК(по согласованию)Чалапко Л.А. |